## 计划
任务 | 详细 | 分工 | 完成时间
申请单接收服务
| 申请单接收服务webservice开发 | 适配器 | 2017-01-05
| 申请单普通xml节点修改 | 适配器 | 2017-01-05
| 申请单V3配置文件增加 | 适配器 | 2017-01-05
| 申请单普通xml配置文件修改 | 适配器 | 2017-01-05
| 生成普通xml信息，调用webservice， 解析请求消息，保存数据库中 | 心电 | 2017-01-05
申请单查询服务
| 查询条件普通xml节点修改 | 适配器 | 2017-01-17
| 申请单查询条件普通xml节点配置文件修改 | 适配器 | 2017-01-17
| 申请单查询条件V3配置文件增加 | 适配器 | 2017-01-17
| 申请单查询结果普通xml节点修改 | 适配器 | 2017-01-17
| 申请单查询结果普通xml节点配置文件修改 | 适配器 | 2017-01-17
| 申请单查询结果V3配置文件增加 | 适配器 | 2017-01-17
| 生成申请单查询条件xml信息，调用webservice，解析查询结果并显示 | 心电 | 2017-01-17
共享文档-检查报告消息
| 检查报告普通xml节点修改 | 适配器 | 2017-01-11
| 检查报告V3配置文件增加 | 适配器 | 2017-01-11
| 检查报告普通xml配置文件修改 | 适配器 | 2017-01-11
| 生成检查报告普通xml并调用适配器， 将转换后的V3消息保存到日志或者文件中 | 心电 | 2017-01-11