## 封面
文件编号：PKUL-RR-15-03
保密申明：内部资料
CDR产品升级项目周报
北京市海淀区北四环西路52号方正国际大厦19层100080
19F, Founder International Building,No52 Beisihuan West Road,
Haidian District,Beijing,China 100080,P.R.China.
北大医疗信息技术有限公司PKU healthcare IT solution Co., Ltd.
方正信息产业集信息技术之大成，提供IT服务、软件、硬件和数据运营在内的综合解决方案。
Founder Information Industry is a leader in information technology, providing comprehensive solutions,
including IT services, software, hardware, and data operation.
www.PKU-HIT.com

## 版本标识
变更历史
版本 | 变更描述 | 变更人 | 审核人 | 签署人 | 发布日期 | 备注
V1.O | 新建

## 1.项目计划
分类 | WBS | 项目 | 任务 | 进度 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 资源名称 | 备注
1 |  | 预研
2
3
4

## 2.项目任务跟踪
1. 项目概况 | [11 empty] | 准备
项目编号 |  | 项目名称 |  |  |  | 报告人 | 曹亮 | 报告期间 | 2017-01-03 | 2017-01-06 |  | 需求调研
项目经理 | 曹亮 | 当前预计完成日期 |  | 截止目前累计已发生人月数 |  | 预计尚需投入人月数 |  | 本周进度偏差率 | #DIV/0! | 本周工作量偏差率 | #DIV/0! | 概要设计
计划开始日期 |  | 计划完成日期 |  | 总体进度偏差率 | #DIV/0! | 预算人月数 |  | 总体工作量偏差率 | #DIV/0! |  |  | 编码
2. 进度报告 | 本周任务 | 任务（不允许有跨周任务） |  |  | 计划 |  |  | 实际完成 |  |  |  | 单元测试
|  | WBS任务编号 | WBS任务名称 |  | 状态 | 工作量（人日） | 负责人 | 状态 | 工作量（人日） | 是否完成 | 说明 | 功能测试
|  |  | 包头消息中字典转换 |  | 编码 | 1 | 王焱渤 |  |  |  |  | 文档
|  |  | 人民监控数据库优化 |  | 上线中 | 1 | 王焱渤 |  |  |  |  | 系统测试
|  |  | 国际电子病历上报方案设计 |  | 编码 | 1 | 王焱渤 |  |  |  |  | 培训
|  |  | 国际微信厂商连接平台程序调整 |  | 上线中 | 1 | 王焱渤 |  |  |  |  | 上线中
|  |  | IIB10测试环境搭建 |  | 上线中 | 3 | 王德红
|  |  | IIB10安装部署手册完善 |  | 文档 | 1 | 王德红
|  |  | 北医三院：FMDM术语权限设置返回按钮报错 |  | 上线中 | 0.5 | 李众 |  |  |  |  | 上线中
|  |  | 包头：FMDM同步人员字典更新数据无效 |  | 上线中 | 1 | 李众 |  |  |  |  | 上线中
|  |  | 江苏：CMC患者访问权限申请和审批bug修改以及需求确定 |  | 需求调研 | 1 | 李众 |  |  |  |  | 客户化
|  |  | 国际：FMDM:0089167,0089331,0088839 |  | 上线中 | 1 | 李众
|  |  | 锦州：CDR BS369接入html格式图片不展示 |  | 功能测试 | 0.5 | 李众
|  |  | 搭建公司CDR标版RCE环境 |  | 上线中 | 3 | 曹瑞
|  |  | 修改监控页面的一个bug |  | 上线中 | 1 | 曹瑞
|  |  | 专科科研系统患者批量入组改造(借调) |  | 编码 | 4 | 韩冰
|  |  | 南大资料准备与评审 |  | 文档 | 2 | 杨建波
|  |  | 与徐东进行消息适配器代码交接 |  | 培训 | 2 | 杨建波
中止
|  | 合计 | 0 |  |  | 24 |  |  | 0 | 0
| 下周任务 |  | 与徐东进行消息适配器代码交接 |  |  | 4 | 杨建波
|  |  | 江苏CMC访问权限申请、审批需求审理 |  |  | 1 | 杨建波
|  |  | 包头消息中字典转换 |  |  | 2 | 王焱渤
|  |  | 国际电子病历上报方案设计 |  |  | 1 | 王焱渤
|  |  | 服务定义功能分解 |  |  | 2 | 王焱渤
|  |  | 江苏：CMC患者访问权限申请和审批bug修改以及需求确定 |  |  | 5 | 李众
|  |  | 包头：电子病历共享文档转换代码调试 |  |  | 4 | 曹瑞
|  |  | 中山眼科项目远程支持 |  |  | 1 | 曹瑞
|  |  | 北大人民医院：北京市卫计委电子病历数据上报（住院） |  |  | 3 | 王德红
|  |  | 开发环境数据库迁移（CDR锦州、北大人民、北大国际等) |  |  | 2 | 王德红
|  |  | 专科科研系统患者批量入组改造(借调) |  | 编码 | 5 | 韩冰
|  | 合计 | 12 |  |  | 54
3. 进度延迟 说明 | 延迟任务 | WBS任务编号 | WBS任务名称 |  | 对策
4. 备注事项
（注）每周一 12：00（北京时间）前提交周报。

## 3.风险跟踪
风险管理计划及跟踪表
序号 | 风险系数 | 发现阶段 | 发现时间 | 风险 类别 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 时间框架 | 应对策略 | 应对措施 | 监控情况 | 监控时间 | 风险 状态 | 备注
填表说明：
1.时间框架
a) 3—本阶段
b) 2—下阶段，即距离本阶段的第二阶段
c) 1－距离本阶段的第三阶段及以后阶段
2.发生概率
项目经理根据项目情况，以及历史项目的经验数据来估计风险发生的概率，发生概率可用百分比表示，百分比越高发生的可能性越大。
3.严重等级
4-灾难的
3-严重的
2-轻微的
1-可忽略的
4.风险状态
关闭：通过应对措施消除风险发生的原因，使得风险不在发生，经过周会讨论可以进行关闭
监控中：风险还持续存在
转化为问题：风险发生了，触发问题跟踪
5.按照风险系数从高到低进行排序，组织要求风险系数排在前三位的必须要重点跟踪。

## 4.问题列表
项目问题列表
序号 | 项目阶段 | 提出日期 | 提出人 | 问题类型 | 问题描述 | 责任人 | 计划 | 实际 | 严重程度 | 解决方案 | 状态 | 备注
[7 empty] | 解决日期 | 解決日期
低
填写说明：
严重程度
| 严重程度 | 管理类 | 技术类
| 高 | 会严重影响项目目标的完成，甚至会导致项目无法进展下去； | 有碍于运行或任务的基本能力的实现；
|  | 对项目任务造成重大影响，难以估计是否能够顺利完成工作； | 有危害安全性、保密性或其他指定为“关键的”要求。
| 中 | 对项目目标的影响在可控的范围内； | 对运行或任务的基本能力产生不利影响且没有自己已知的变通的解决方案；
|  | 会影响到项目工作质量，但影响范围是已知。 | 对项目的技术、费用或进度风险或对系统寿命期的支持产生不利影响，且没有已知的变通的解决方案。
| 低 | 对项目目标的影响是有限的，且可以通过相应的措施很好的解决； | 对运行或任务的基本能力产生不利影响，但变通方案已知；
|  | 对项目的工作质量的影响是微不足道的 | 给用户/操作者带来不便或烦恼，但不影响所有所要求的运行或任务的基本能力；
给开发人员和支持人员带来不便和烦恼，但不妨碍所要求工作的完成。

## 周进度状况统计 (hidden)
项目名称 |  |  | 项目周状态报告 |  |  | 报告人 | 曹亮
|  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
报告期间 |  | 2017-01-03 |  | 2017-01-06 |  | 阶段 | 测试设计 单体测试
基本设计工作统计（单位：篇）
预定完成 | 未开始 | 进行中 | 已完成
30 | 25 | 5 | 0
编码工作统计（每月最后一次提交周报时统计）
分类 | 代码行数
客户端
服务器端
合计 | 0
测试用例工作统计
功能/类型 |  | 测试项目统计 | 测试用例数统计 | OK用例数统计 | NG 用例数统计 | 不可实施用例数统计
SH2.5_结合测试设计书_CIS_医嘱.xls |  | 345 | 345 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_临床路径.xls |  | 7 | 200 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_.检查xls |  | 32 | 71 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_.检验xls |  | 32 | 71 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_.会诊xls |  | 16 | 156 | 11 | 8 | 62
SH2.5_结合测试设计书_CIS_用血输血.xls |  | 32 | 272 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_手术.xls |  | 55 | 100 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_病理.xls |  | 19 | 41 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_报卡.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_院感.xls |  | 31 | 243 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_病人管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_草药管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_预约管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_查询统计.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_处方管理.xls |  | 45 | 134 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_CIS_诊疗处方/处置单.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_门诊工作日志.xls
SH2.5_结合测试设计书_CIS_字典维护.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_医嘱管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_入出转管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_物品管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_费用管理.xls |  | 51 | 6 | 0 | 0 | 0
SH2.5_结合测试设计书_NIS_工作管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_字典管理_.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_病人管理.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_查询统计.xls
SH2.5_结合测试设计书_NIS_护理路径.xls
SH2.5_系统测试设计书_门诊系统流程.xls
SH2.5_系统测试设计书住院系统流程.xls
合计 |  | 665 | 1639 | 11 | 8 | 62
BUG统计
功能 |  | 累计提出 | 本周提出 | 本周解决 | 累计解决 | 残留bug
|  | 157 | 91 | 4 | 5 | 152
0
0
0
0
合计 |  | 157 | 91 | 4 | 5 | 152

## 人员一览 (hidden)
编号 | 姓名 | 角色
1 | 谭红霞 | 项目经理
2 | 冯艳霞 | 测试经理
3 | 郭红燕 | 开发人员
4 | 金鹏 | 开发人员
5 | 贾艳青 | 开发人员
6 | 武彪 | 开发人员
7 | 俞文 | 测试人员
8 | 许登峰 | 开发人员
9 | 潘婧 | 开发人员
10 | 吴元元 | 开发人员
11 | 徐东 | 开发人员
12 | 张萍 | 产品经理
13 | 杜旭明 | 测试人员
14 | 李佳 | 开发人员
15 | 徐志雅 | 测试人员
16 | 陈鹏宇 | 开发人员
17 | 李景晨 | 开发人员
18 | 付灵修 | 开发人员
19 | 王晓敏 | 开发人员
20 | 墨玉峰 | 开发人员